Рассмотрено                                                                                Утверждено

на педагогическом совете                                                      приказом директора

МОУ «Лицей № 4»                                                                    МОУ «Лицей № 4»

протокол №  7  от 21 февраля 2011 года                            № _____ от __________2011года

План-график введения  ФГОС НОО в МОУ «Лицей № 4»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Результат | Выполнение Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение органа государственно-общественного управления (совет лицея, управляющий совет, попечительский совет) о введении ФГОС в лицее. | Зам. директора по УВР Лапшина Л.В. | Протокол заседания совета, заверенный (согласованный) учредителем. | февраль |
| 2 | Решение педсовета о введении ФГОС. | Зам. директора по УВР Лапшина Л.В. | Протокол заседания педсовета, приказ. | февраль |
| 3 | Педсовет (решение: подготовить пакет документов для внесения изменений в Устав лицея: - ФГОС вместо ГОС; - организация учебного процесса – внеучебная деятельность; - локальные акты; -договор с родителями. | Директор Рыженко Н.Н. | Протокол заседания, Приказ о внесении изменений. Устав с внесенными изменениями и дополнениями. | Март-май |
| 4 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования. | Зам. директора по УВР Давыдова Н.А. | Протокол заседания педсовета, приказ об утверждении формы договора. | апрель |
| 5 | Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы (ОП). Приказ. Состав группы. Назначение руководителя. Порядок работы группы. План работы группы. | Зам. директора по УВР Лапшина Л.В., председатель ШМО Емельянова Л.А. | Приказ, протокол педсовета. | февраль |
| 6 | Создание координационного совета по введению ФГОС Состав совета Приказ | Директор Рыженко Н.Н. | Приказ о создании координационного совета. (Назначение координатора) Утверждение плана работы по подготовке и введению ФГОС НОО(протокол) | февраль |
| 7 | Разработка локальных актов по введению ФГОС: 1.Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 2.Положение о координационном совете по введению ФГОС общего образования. 3.Полождение об оснащенности кабинетов начальных классов. 4.Внести изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. 5. Положение о культурно-досуговом центре. 6. Положение об информационно-библиотечном центре. 7. Положение об Интернет-центре. | Заместители директора по УВР: Давыдова Н.А., Лапшина Л.В., Потехина О.А. | Протоколы заседаний, Приказы об утверждении локальных актов, локальные акты. Приказы о внесении изменений в Положение(система оценок). Положение с указанием изменений и дополнений. | Февраль- июль. |
| 8 | Должностные инструкции участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС. | Зам. директора по УВР Давыдова Н.А. | Протоколы заседания. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. | Апрель |
| 9 | Формирование списка учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС | Зам. директора по УВР Муравьева Н.И., классные руководители, библиотекарь Углова Г.Ю. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе. Перечень УМК. | Апрель |
| 10 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Педагог-психолог Беляничева С.В. | Пакет методик для проведения диагностики. (диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов). Информационная справка по результатам анкетирования. | Февраль - май |
| 11 | Разработка ООП Основная ОП Программы учебных предметов Программа воспитания | Заместители директора по УВР Лапшина Л.В., Потехина О.А., учителя начальных классов |  | Май-июль |
|  | 1.Пояснительная записка | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; Пояснительная записка. | Апрель |
|  | 2.Планируемые результаты освоения ООП НОО | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; Документ «Планируемые результаты освоения ООП» | Апрель |
|  | 3.Учебный план НОО | Зам. директора по УВР Лапшина Л.В.. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана. Учебный план | Июнь |
|  | 4.Программа внеурочной деятельности. | Зам. директора по ВР Потехина О.А.. | Программа. Приказ об утверждении программы. | Июль |
|  | 5.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени НОО. | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД. Программа формирования УУД. | Июль |
|  | 6.Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: -русский язык, -литературное чтение, -иностранный язык, -математика, -окружающий мир. -основы духовно-нравственной культуры народов России, -музыка, -изобразительное искусство, -технология, -физическая культура; программы учебных курсов, предметов части учебного плана. | Учителя начальных классов. Учителя-предметники. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов. Программы по каждому предмету. | Июнь-июль |
|  | 7.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | Зам. директора по ВР Потехина О.А. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, воспитания. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. | Июль |
|  | 8.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | Зам. директора по ВР Потехина О.А. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июль |
|  | 9.Программа коррекционной работы. | Учитель начальных классов, педагог-психолог Беляничева С.В.. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы. Программа коррекционной работы. | Июль |
|  | 10.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. Документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП» | Июль |
| 12 | Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении ФГОС НОО в ОУ (посредством утверждения образовательной программы) Шаги после завершения проектирования ОП в ОУ Внутренняя экспертиза документа Обсуждение и согласование с органами самоуправления ОУ Утверждение ОП приказом директора Инициировать внешнюю экспертизу документа на муниципальном уровне | -Совет лицея -Управляющий совет -Педагогический совет. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП НОО в лицее. | Июль |
| 13 | Кадровая политика Программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Разработка плана и осуществление внутри- школьного контроля по реализации ФГОС. | Зам. директора по УВР Давыдова Н.А. Зам. директора по УВР Лапшина Л.В. | 1.Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации. План-график. Программа. 2.Приказ о разработке плана. План | Май. Февраль |
| 14 | 1.Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО, | Председатель ШМО Емельянова Л.А. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы. | Май |
| 15 | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП НОО. | Председатель ШМО Емельянова Л.А. | План мероприятий. Ориентированных на решение вопросов введения ФГОС. | Февраль- август |
| 16 | Информационное обеспечение: -Публичные отчеты ОУ. -Сайт, интернет-страничка, -выставки, презентации. Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. | Заместители директора по УВР Муравьева Н.И., Лапшина Л.В., Давыдова Н.А., Потехина О.А., педагог-психолог Беляничева С.В. | Протоколы родительских собраний. Документы на сайте. | Февраль- август |
| 17 | Материально-техническое сопровождение: 1. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой. 2. Комплектование в библиотеки достаточного фонда дополнительной литературы. 3. Электронные образовательные ресурсы. | Зам. директора по УВР Муравьева Н.И, зам. директора по АХЧ Пушков В.Б., Библиотекарь Углова Г.Ю. | Приказ об утверждении списка учебников. Перечень УМК. Информация. | Февраль-август |